## 需求追溯
需求文档 | 中文商城注册流程优化
飞书地址 | https://tvd6quau8vr.feishu.cn/wiki/MEDpwB2uxiq9bukZtFUcZhM3n2d
功能范围 | 原 PC 注册优化；紧急增量：采购商 H5 注册页、注册后企业认证、个人中心认证入口、未认证下单跳转认证、端间一致性
用例状态 | PASS / FAIL / BLOCK / N/A
统计 | 合计90条；阻塞44条；首轮必测61条；P0=51条
本次增量 | 新增32条：TC-CNREG-059~090
需求补充 | 采购商 H5 页面改版为与 PC 端一致的注册页面；认证资料入口包含注册页、登录后个人中心、未认证下单提示跳转

## 总测试用例
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-001 | 注册页面 | P0 | 注册页删除密码、确认密码、邮箱字段 | 打开中文商城注册页 | 1. 进入中文商城注册页 2. 查看注册表单字段 3. 对比旧版字段 | 注册页不展示登录密码、确认密码、邮箱字段，仅保留手机号/验证码等验证码注册所需字段 |  | 注册流程简化 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-002 | 注册页面 | P0 | 注册页仅展示提交注册按钮 | 打开中文商城注册页 | 1. 进入注册页 2. 查看底部按钮区 | 移除注册并完善资料、注册并返回首页；新增且仅展示提交注册按钮 |  | 按钮改版 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-003 | 注册页面 | P0 | 顶部步骤条只保留前两步且第二步为企业认证 | 打开中文商城注册页 | 1. 查看注册页顶部step 2. 完成第一步进入第二步 3. 查看第二步名称 | 顶部step只保留两步，第二步文案为企业认证，不展示原第三步 |  | 步骤条 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-004 | 注册页面 | P0 | 供应商入驻按钮不展示 | 打开中文商城注册页 | 1. 查看注册页顶部和页面主要操作区 2. 搜索供应商入驻入口 | 注册页不展示供应商入驻按钮，用户无法从该页进入供应商入驻 |  | 入口移除 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-005 | 注册页面 | P1 | 注册页UI适配PC端 | 使用PC浏览器打开注册页 | 1. 打开注册页 2. 调整常见PC分辨率 3. 查看字段、按钮、step布局 | 页面展示符合UI稿，字段不遮挡、不错位，核心按钮可见可点击 |  | 以UI稿为准 | PASS | 否 | 是
TC-CNREG-006 | 注册页面 | P1 | 注册页支持移动端展示 | 使用移动端浏览器或模拟器打开中文商城注册页 | 1. 打开注册页 2. 切换常见移动端宽度 3. 输入手机号和验证码 4. 查看按钮可用性 | 移动端注册页布局正常，输入框和按钮可操作，无横向溢出或遮挡 |  | 移动端支持 | PASS | 否 | 是
TC-CNREG-007 | 验证码注册 | P0 | 验证码正确时进入第二步企业认证 | 手机号未注册且已获取正确验证码 | 1. 输入手机号 2. 输入正确验证码 3. 点击提交注册 | 验证码校验通过，进入第二步企业认证/完善资料页面 |  | 核心流程 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-008 | 验证码注册 | P0 | 验证码不正确时提示验证码有误 | 手机号已获取验证码 | 1. 输入手机号 2. 输入错误验证码 3. 点击提交注册 | 停留在第一步，页面提示验证码有误，不创建注册成功记录 |  | 错误提示 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-009 | 验证码注册 | P0 | 验证码为空时禁止提交注册 | 打开注册页 | 1. 输入合法手机号 2. 不输入验证码 3. 点击提交注册 | 验证码字段提示必填，不能进入企业认证步骤 |  | 必填校验 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-010 | 验证码注册 | P1 | 手机号为空或格式错误时禁止获取验证码/提交 | 打开注册页 | 1. 手机号为空点击获取验证码 2. 输入非法手机号点击获取验证码 3. 点击提交注册 | 系统提示手机号必填或格式错误，不发送验证码，不进入下一步 |  | 手机号校验 | PASS | 否 | 是
TC-CNREG-011 | 验证码注册 | P1 | 验证码过期时提交失败并提示 | 手机号已获取过期验证码 | 1. 输入手机号 2. 输入过期验证码 3. 点击提交注册 | 系统提示验证码过期或验证码有误，不进入企业认证步骤 |  | 验证码时效 | PASS | 否 | 否
TC-CNREG-012 | 验证码注册 | P1 | 重复点击提交注册只进入一次第二步 | 手机号和验证码正确 | 1. 连续快速点击提交注册 2. 观察页面跳转和请求记录 | 系统防重复提交，仅创建一次注册会话并进入企业认证，无重复账号或异常提示 |  | 幂等性 | PASS | 否 | 否
TC-CNREG-013 | 微信注册 | P0 | 注册页展示微信注册按钮 | 打开中文商城注册页 | 1. 查看注册页按钮区 2. 查找微信注册按钮 | 页面展示微信注册按钮，按钮文案和样式符合UI稿 |  | 新增入口 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-014 | 微信注册 | P0 | 点击微信注册弹出微信扫码登录弹窗 | 打开注册页 | 1. 点击微信注册 2. 查看弹窗内容 | 弹出微信扫码登录弹窗，展示二维码、关闭按钮和必要提示文案 |  | 扫码弹窗 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-015 | 微信注册 | P1 | 关闭微信扫码弹窗后返回注册页 | 微信扫码弹窗已打开 | 1. 点击关闭按钮或遮罩 2. 查看注册页状态 | 弹窗关闭，用户停留注册页，原已输入手机号/验证码按产品设计保留或清空且无页面报错 |  | 弹窗关闭 | PASS | 否 | 否
TC-CNREG-016 | 微信注册 | P1 | 微信扫码超时后可刷新二维码 | 微信扫码弹窗已打开 | 1. 等待二维码过期 2. 查看过期提示 3. 点击刷新二维码 | 二维码过期后提示明确，刷新后生成新二维码并可继续扫码 | 提示二维码过期，点击刷新 | 扫码异常 | PASS | 否 | 否
TC-CNREG-017 | 企业认证 | P0 | 第二步企业认证必填项校验通过后提交成功 | 已通过验证码进入企业认证步骤 | 1. 填写企业认证必填资料 2. 上传所需营业执照等材料 3. 点击提交认证资料 | 必填校验通过后提交成功，页面提示提交成功，5s后返回商城 |  | 核心流程 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-018 | 企业认证 | P0 | 企业认证必填项缺失时禁止提交 | 已进入企业认证步骤 | 1. 留空任一必填字段 2. 点击提交认证资料 | 对应字段提示必填或材料必传，不能提交成功，不能返回商城 |  | 必填校验 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-019 | 企业认证 | P0 | 提交成功后5秒自动返回商城 | 企业认证资料已填写完整 | 1. 点击提交认证资料 2. 观察成功提示 3. 等待5秒 4. 查看跳转页面 | 展示提交成功提示，约5秒后自动跳转回商城页面 |  | 跳转时机 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-020 | 企业认证 | P1 | 企业认证资料提交失败时保留已填内容 | 模拟接口异常或材料校验失败 | 1. 填写企业认证资料 2. 触发提交失败 3. 查看错误提示和表单内容 | 页面提示失败原因，保留用户已填写资料和上传材料，用户可修正后重新提交 |  | 异常处理 | PASS | 否 | 否
TC-CNREG-021 | 企业认证 | P1 | 第二步返回或刷新后的注册会话处理正确 | 已进入企业认证步骤 | 1. 刷新页面或返回上一页 2. 再次进入注册流程 3. 查看当前步骤和数据 | 系统按产品设计恢复企业认证步骤或重新校验注册会话，不出现空白页、越级提交或数据串号 | 会直接跳过资料认证进行注册 | 会话恢复 | PASS | 否 | 否
TC-CNREG-022 | 企业认证 | P0 | 同主体不同手机号允许注册并成为现有客户子账号 | 系统已有A公司主账号，新手机号未注册 | 1. 使用新手机号完成验证码注册 2. 在企业认证中填写同一主体A公司资料 3. 提交并审核通过 4. 查看客户账号关系 | 新手机号允许注册，认证后归属为现有客户的子账号，客户主体不重复创建 |  | 需求明确允许 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-023 | 企业认证 | P1 | 同主体新手机号认证成功后历史账号信息处理 | 系统已有同主体历史账号，新手机号认证成功 | 1. 完成同主体新手机号注册认证 2. 查看历史账号和新账号客户资料 3. 查看登录账号、手机号、营业执照等信息 | 历史账号信息处理符合最终产品方案，不出现资料覆盖错误、账号丢失或子账号无法登录 |  | 主子账号逻辑待确认 | PASS | 否 | 否
TC-CNREG-024 | 企业认证 | P2 | 企业认证审核通过后主账号认定规则验证 | 存在注册中账号并完成营业执照上传 | 1. 提交企业认证 2. 审核通过 3. 查看账号角色和主/子账号标识 | 若采用方案一，则营业执照上传完成且审核通过后账号认证为主账号；实际结果需与产品最终方案一致 |  | 方案一待确认 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-025 | 企业认证 | P2 | 企业认证第二步是否允许修改第一步公司名称 | 进入企业认证第二步 | 1. 查看公司名称字段 2. 尝试修改第一步公司名称 3. 提交认证 | 若采用方案二，则第二步不支持修改第一步公司名称；实际结果需与产品最终方案一致 |  | 方案二待确认 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-026 | 登录跳转 | P0 | 登录后自动跳转商城首页 | 用户账号已注册且可登录 | 1. 打开中文商城登录页 2. 输入账号完成登录 3. 查看登录后的落地页 | 登录成功后跳转商城首页，而不是个人中心 |  | 登录改版 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-027 | 登录跳转 | P1 | 注册完成后返回商城首页并保持登录态 | 新用户完成注册和企业认证提交 | 1. 完成注册第一步 2. 提交企业认证资料 3. 等待返回商城 4. 查看登录态和首页 | 返回商城首页后用户处于登录状态，首页用户信息展示正确 |  | 注册后体验 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-028 | 用户中心 | P0 | 首页点击用户信息展示用户信息弹窗 | 用户已登录中文商城首页 | 1. 在首页点击用户信息/头像区域 2. 查看弹窗 | 展示用户信息弹窗，不直接跳转异常页面；弹窗样式符合UI稿 |  | 首页用户中心改版 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-029 | 用户中心 | P0 | 个人客户信息弹窗展示正确 | 存在个人客户账号并已登录 | 1. 点击首页用户信息 2. 查看弹窗字段 3. 对比账户资料 | 弹窗展示个人客户应展示的信息，字段值准确，无企业认证信息误展示 |  | 个人客户 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-030 | 用户中心 | P0 | 企业客户信息弹窗展示正确 | 存在企业客户账号并已登录 | 1. 点击首页用户信息 2. 查看弹窗字段 3. 对比企业认证资料 | 弹窗展示企业客户信息，企业名称、认证状态等关键字段准确 |  | 企业客户 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-031 | 用户中心 | P1 | 用户信息弹窗关闭和再次打开正常 | 用户信息弹窗已打开 | 1. 点击关闭 2. 再次点击用户信息 3. 重复打开关闭 | 弹窗可正常关闭和再次打开，无遮罩残留或数据丢失 |  | 弹窗交互 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-032 | 会员中心 | P0 | 会员中心删除最近访问和使用中遇到问题模块 | 用户已登录并进入会员中心 | 1. 打开会员中心 2. 查看页面模块 | 不展示最近访问模块；不展示使用中遇到问题模块 |  | 模块删除 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-033 | 会员中心 | P0 | 默认勾选所有自定义工作台 | 用户首次进入改版后的会员中心 | 1. 打开会员中心 2. 进入自定义工作台设置 3. 查看各工作台勾选状态 | 所有自定义工作台默认勾选，用户可看到保留的自定义工作台入口 |  | 默认勾选 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-034 | 会员中心 | P1 | 自定义工作台设置可保存 | 会员中心自定义工作台可编辑 | 1. 取消勾选部分工作台 2. 保存 3. 刷新会员中心 4. 再次进入设置 | 用户自定义勾选结果可保存和回显；默认全选只影响初始状态 |  | 自定义保留 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-035 | 账户资料 | P0 | 未认证账户展示发起企业认证入口 | 登录未认证账号并进入账户资料 | 1. 打开账户资料 2. 查看企业认证区域 3. 点击发起企业认证 | 未认证状态展示发起企业认证入口，点击后进入认证资料填写流程 |  | 未认证 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-036 | 账户资料 | P0 | 审核中状态展示审核中信息且不可重复提交 | 账号已提交企业认证且处于审核中 | 1. 进入账户资料 2. 查看认证状态和可操作按钮 | 页面展示审核中状态，不允许重复发起认证或重复提交同一资料 |  | 审核中 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-037 | 账户资料 | P0 | 已认证状态展示企业认证信息 | 账号企业认证已通过 | 1. 进入账户资料 2. 查看企业认证区域 3. 对比审核通过资料 | 页面展示已认证状态及企业认证信息，字段值准确 |  | 已认证 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-038 | 账户资料 | P0 | 已驳回状态展示驳回原因并支持重新提交 | 账号企业认证已驳回且存在驳回原因 | 1. 进入账户资料 2. 查看驳回状态和原因 3. 点击重新提交/发起认证 4. 修改资料提交 | 页面展示已驳回和驳回原因，支持用户修改资料后重新提交审核 |  | 已驳回 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-039 | 账户资料 | P1 | 账户资料认证状态刷新后保持一致 | 准备未认证、审核中、已认证、已驳回账号 | 1. 分别登录不同状态账号 2. 进入账户资料 3. 刷新页面 | 刷新后认证状态和可操作入口保持正确，无状态串号 |  | 状态一致性 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-040 | 修改密码 | P0 | 未设置密码时展示设置密码入口 | 账号通过验证码或微信注册且未设置登录密码 | 1. 登录账号 2. 进入账户资料-修改密码 3. 查看页面内容 | 页面按未设置密码状态展示设置密码入口，不要求输入旧密码 |  | 未设置密码 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-041 | 修改密码 | P0 | 未设置密码账号可通过设置密码弹窗设置新密码 | 账号未设置密码 | 1. 点击设置密码 2. 在弹窗输入新密码和确认密码 3. 提交 4. 使用新密码登录 | 密码设置成功，账号可使用新密码登录，弹窗校验密码格式和确认一致 |  | 设置密码 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-042 | 修改密码 | P0 | 已设置密码后展示修改密码流程 | 账号已设置登录密码 | 1. 进入账户资料-修改密码 2. 查看字段 3. 输入旧密码和新密码提交 | 页面按已设置密码状态展示修改密码流程；旧密码正确且新密码合法时修改成功 |  | 已设置密码 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-043 | 修改密码 | P1 | 设置密码弹窗密码格式和确认密码校验 | 设置密码弹窗已打开 | 1. 输入不符合规则的新密码 2. 输入两次不一致密码 3. 输入合法且一致密码 | 不合法密码和确认不一致均提示错误；合法一致时可提交 |  | 密码校验 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-044 | 后台客户列表 | P0 | 已注册用户展示注册类型标签 | 后台客户列表存在自助注册和后台开通用户 | 1. 打开客户列表 2. 查看已注册客户标签 3. 对比注册入口来源 | 自助注册用户显示自助注册；商城后台和CRM后台开通用户统一显示后台开通 |  | 注册来源 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-045 | 后台客户列表 | P0 | 客户列表新增企业认证状态列 | 后台客户列表存在已认证、未认证、未注册客户 | 1. 打开客户列表 2. 查看表头和状态列 3. 对比客户注册/认证数据 | 列表新增企业认证状态列；已注册客户显示已认证或未认证；客户未注册时显示未注册 |  | 新增列 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-046 | 后台客户列表 | P0 | 注册类型筛选枚举和查询结果正确 | 后台客户列表存在不同注册类型客户 | 1. 展开注册类型筛选 2. 分别选择自助注册、后台开通查询 3. 查看列表结果 | 注册类型为下拉单选，枚举为自助注册、后台开通；筛选结果仅展示匹配客户 |  | 筛选项 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-047 | 后台客户列表 | P0 | 企业认证状态筛选枚举和查询结果正确 | 后台客户列表存在已认证、未认证、未注册客户 | 1. 展开企业认证状态筛选 2. 分别选择已认证、未认证、未注册查询 3. 查看列表结果 | 企业认证状态筛选为下拉单选，枚举为已认证、未认证、未注册；筛选结果准确 |  | 筛选项 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-048 | 后台客户列表 | P1 | 注册类型和企业认证状态组合筛选正确 | 存在不同注册类型和认证状态组合数据 | 1. 选择注册类型 2. 选择企业认证状态 3. 点击查询 4. 更换组合条件 | 列表仅展示同时满足两个筛选条件的客户，数量和字段展示正确 |  | 组合筛选 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-049 | 后台客户列表 | P1 | 清空筛选后恢复客户列表 | 已执行注册类型或认证状态筛选 | 1. 点击重置/清空筛选 2. 查看筛选项和列表数据 | 筛选条件清空，列表恢复展示符合默认条件的客户数据 |  | 筛选重置 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-050 | 后台客户列表 | P1 | 客户详情展示不同子账号上传的营业执照 | 同一客户下不同子账号上传了不同营业执照 | 1. 打开客户列表Tab 2. 进入客户详情页 3. 切换或查看不同子账号资料 | 客户详情页能展示不同子账号上传的营业执照，资料不互相覆盖 |  | 0716更新 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-051 | 资料变更审核 | P0 | 待确认客户资料变更新增申请账号列 | 后台存在待确认客户资料变更记录 | 1. 进入客户-待确认客户资料变更 2. 查看列表表头和数据 | 列表新增申请账号列，展示发起资料变更的账号信息 |  | 0716更新 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-052 | 资料变更审核 | P0 | 待确认资料变更按客户+账号维度展示 | 同一客户下多个子账号分别上传资料并待审核 | 1. 进入待确认客户资料变更列表 2. 查找同一客户的不同子账号记录 3. 查看列表行数和申请账号 | 同一客户下不同子账号按独立记录展示，不合并为一条客户维度记录 |  | 客户+账号维度 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-053 | 资料变更审核 | P0 | 详情页登录账号和注册手机号随申请账号变更 | 同一客户下至少两个申请账号存在资料变更记录 | 1. 在列表打开子账号A资料变更详情 2. 查看登录账号和注册手机号 3. 返回打开子账号B详情 | 详情页登录账号、注册手机号按当前申请账号展示，切换记录后数据正确变化 |  | 详情维度 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-054 | 资料变更审核 | P1 | 不同子账号资料审核互不影响 | 同一客户下两个子账号均有待审核资料 | 1. 审核通过子账号A资料 2. 查看子账号B资料状态 3. 查看客户详情营业执照 | 子账号A审核结果不错误影响子账号B；客户详情按对应子账号展示资料 |  | 审核隔离 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-055 | 资料变更审核 | P1 | 资料变更列表分页和筛选下申请账号保持正确 | 待确认资料变更列表存在多页数据 | 1. 查看第一页申请账号 2. 切换下一页 3. 使用筛选条件查询 4. 打开详情 | 分页和筛选后申请账号列仍展示正确，详情与列表申请账号一致 |  | 分页筛选 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-056 | ERP与兼容 | P2 | 客户名称下发ERP后修改规则验证 | 客户已下发ERP且存在客户名称修改需求 | 1. 修改已下发ERP客户名称 2. 保存并观察ERP同步结果 3. 查看商城和后台客户名称 | 实际结果需与产品最终确认一致；不应出现商城、后台、ERP名称严重不一致且无提示 |  | 推ERP逻辑待确认 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-057 | ERP与兼容 | P1 | 旧注册用户登录和账户资料展示兼容 | 系统存在改版前注册成功的用户 | 1. 使用旧用户登录 2. 查看首页跳转 3. 打开用户中心、会员中心、账户资料 | 旧用户可正常登录并跳转商城首页；新增模块根据其认证和密码状态正确展示 |  | 历史用户兼容 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-058 | ERP与兼容 | P0 | 新用户验证码注册到企业认证提交端到端流程 | 准备未注册手机号和有效企业认证资料 | 1. 打开注册页 2. 输入手机号和正确验证码提交注册 3. 填写企业认证资料并提交 4. 等待返回商城 5. 查看账户资料和后台客户列表 | 新用户完成注册和企业认证提交；返回商城首页；账户资料显示审核中；后台客户列表展示自助注册和对应认证状态 |  | 端到端主流程 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-059 | 14-H5注册页改版 | P0 | 采购商 H5 注册入口可打开新版注册页 | H5 测试环境可访问；未登录；准备主流移动浏览器 | 1. 从采购商 H5 登录页点击注册 2. 观察页面加载及标题 3. 刷新页面 | 进入采购商新版注册页；页面无白屏、报错或跳入 PC 布局；刷新后仍停留在有效注册页面 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-060 | 14-H5注册页改版 | P0 | H5 注册页字段和操作与 PC 新版注册页一致 | 分别打开同环境 PC 与 H5 注册页 | 1. 对比两端注册字段 2. 对比步骤条、按钮和辅助入口 3. 对比字段必填标识 | H5 与 PC 均以手机号和验证码完成第一步；仅保留两步且第二步为企业认证；业务字段、必填规则和主要操作一致 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-061 | 14-H5注册页改版 | P0 | H5 注册页不展示已移除字段和旧按钮 | 打开采购商 H5 新版注册页 | 1. 检查表单字段 2. 检查底部按钮 3. 检查页面顶部入口 | 不展示登录密码、确认密码、邮箱；不展示“注册并完善资料”“注册并返回首页”和“供应商入驻”；展示“提交注册” |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-062 | 14-H5注册页改版 | P1 | H5 注册页适配常用屏幕尺寸 | 准备常见小屏、全面屏手机或对应模拟设备 | 1. 分别打开注册页 2. 上下滚动并聚焦各输入框 3. 检查横向溢出和控件遮挡 | 内容按屏宽自适应；无横向滚动、文字截断、控件重叠；底部操作可见且可点击 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-063 | 14-H5注册页改版 | P1 | 软键盘弹起时可完成注册表单操作 | 真机打开 H5 注册页 | 1. 聚焦手机号和验证码输入框 2. 输入内容并切换字段 3. 点击提交注册 | 软键盘不永久遮挡当前输入框及提交按钮；页面可滚动；输入内容不丢失；按钮可触发 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-064 | 14-H5注册页改版 | P1 | 微信注册入口在 H5 的展示与交互符合产品口径 | 打开采购商 H5 新版注册页 | 1. 检查微信注册入口 2. 点击入口 3. 观察后续授权或扫码交互 | 微信注册入口及后续交互与最终 H5 设计一致；无无法关闭的 PC 扫码弹窗或失效二维码 |  | 待产品确认：H5 内微信注册采用微信授权还是展示扫码弹窗 |  | 否 | 否
TC-CNREG-065 | 15-H5验证码注册 | P0 | 有效手机号可获取验证码并显示倒计时 | 未注册或允许注册的手机号；短信服务可用 | 1. 输入有效手机号 2. 点击获取验证码 3. 观察按钮和短信 | 请求成功且手机号收到验证码；按钮进入倒计时，倒计时内不可重复发送 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-066 | 15-H5验证码注册 | P1 | 手机号为空或格式错误时不可获取验证码 | 打开 H5 注册页 | 1. 手机号留空点击获取验证码 2. 输入位数或格式错误手机号再次点击 | 均不发送短信；在手机号字段附近给出明确且可见的校验提示 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-067 | 15-H5验证码注册 | P0 | 正确验证码提交后进入企业认证 | 已获取当前手机号的有效验证码 | 1. 输入正确验证码 2. 点击提交注册 3. 等待页面跳转 | 验证码校验通过；账号仅创建一次；进入第二步企业认证页面；登录会话有效 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-068 | 15-H5验证码注册 | P0 | 错误验证码提交时提示验证码有误 | 已获取验证码 | 1. 输入错误验证码 2. 点击提交注册 | 停留在注册第一步；明确提示“验证码有误”或等价文案；不创建账号、不进入企业认证 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-069 | 15-H5验证码注册 | P1 | 过期验证码不可完成注册 | 准备已过期验证码 | 1. 输入手机号和过期验证码 2. 点击提交注册 | 提示验证码过期或无效；不创建账号；允许重新获取验证码 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-070 | 15-H5验证码注册 | P1 | 验证码为空时阻止提交 | 输入有效手机号但不输入验证码 | 1. 点击提交注册 2. 观察字段提示和网络请求 | 验证码字段显示必填提示；不发起有效注册请求；不跳转 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-071 | 15-H5验证码注册 | P1 | 连续点击提交注册保持幂等 | 输入有效手机号和正确验证码；网络响应较慢 | 1. 快速连续点击提交注册 2. 检查请求、账号和页面结果 | 仅接受一次有效提交；只创建一个账号；只进入一次企业认证页面 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-072 | 16-H5企业认证 | P0 | 注册成功后企业认证页完整展示认证资料项 | 通过 H5 验证码完成第一步注册 | 1. 进入第二步 2. 检查步骤条、资料字段、上传控件和提交按钮 | 步骤条当前为企业认证；认证资料项及必填标识与 PC 端一致；控件可在 H5 操作 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-073 | 16-H5企业认证 | P0 | 必填认证资料完整时可提交 | 处于 H5 企业认证页；准备合法企业资料和文件 | 1. 填写所有必填资料 2. 完成所需文件上传 3. 点击提交认证资料 | 前端和服务端校验通过；资料仅提交一次；提示提交成功 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-074 | 16-H5企业认证 | P0 | 缺少必填认证资料时阻止提交 | 处于 H5 企业认证页 | 1. 分别缺失一个必填字段或必传文件 2. 点击提交认证资料 | 不提交认证申请；对应缺失项给出明确提示并可定位；已填写资料不被清空 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-075 | 16-H5企业认证 | P0 | 认证提交成功后 5 秒返回商城 | 认证资料填写完整且接口可用 | 1. 提交认证资料 2. 观察成功提示和倒计时 3. 等待 5 秒 | 显示提交成功及返回提示；约 5 秒后自动返回采购商商城页面；用户保持登录态 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-076 | 16-H5企业认证 | P1 | 认证资料提交失败时可安全重试 | 模拟认证提交接口失败或网络中断 | 1. 填写完整资料并提交 2. 观察失败反馈 3. 网络恢复后重试 | 失败提示明确；不会误显示成功或生成重复申请；已填写资料尽可能保留；恢复后可成功重试 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-077 | 16-H5企业认证 | P1 | 企业认证页返回或刷新后账号与流程状态正确 | 已完成验证码注册并进入企业认证，尚未提交 | 1. 刷新页面 2. 使用浏览器返回后重新进入 3. 检查账号和步骤状态 | 不会重复创建账号或退回无效状态；重新进入时能继续认证或按明确规则恢复 |  | 待产品确认：未提交认证资料的草稿是否保存 |  | 否 | 否
TC-CNREG-078 | 17-个人中心认证入口 | P0 | 未认证用户在个人中心可见企业认证入口 | 采购商账号已登录且企业认证状态为未认证 | 1. 进入 H5 个人中心 2. 打开账户资料或对应区域 3. 检查认证入口 | 展示清晰可点击的“发起企业认证”或等价入口；状态显示为未认证 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-079 | 17-个人中心认证入口 | P0 | 个人中心认证入口跳转到企业认证页面 | 未认证采购商已登录并位于个人中心 | 1. 点击企业认证入口 2. 检查目标页和登录状态 | 进入当前账号的企业认证资料页；登录态和账号上下文正确；可填写并提交认证资料 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-080 | 17-个人中心认证入口 | P1 | 认证状态变化后个人中心入口和文案同步 | 分别准备未认证、审核中、已认证、已驳回账号 | 1. 各账号登录个人中心 2. 查看认证状态及可用操作 3. 刷新后再次检查 | 各状态展示与后台一致；未认证可发起，审核中不可重复提交，已认证展示认证信息，已驳回可查看原因并按规则重新提交 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-081 | 17-个人中心认证入口 | P1 | 未登录访问个人中心认证地址先完成登录 | 清除登录态；已知企业认证页面地址 | 1. 直接访问认证地址 2. 完成登录 3. 观察后续跳转 | 未登录时不能查看或提交他人认证资料；引导登录；登录后进入当前账号可访问的认证页面或按规则返回 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-082 | 18-下单认证拦截 | P0 | 未认证用户下单时出现企业认证提示 | 未认证采购商已登录；商品可下单 | 1. 选择商品并触发需求定义的下单动作 2. 观察拦截提示 | 下单被拦截；提示需先完成企业认证；提供前往认证和取消/关闭操作；不生成有效订单 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-083 | 18-下单认证拦截 | P0 | 下单认证提示确认后跳转企业认证页面 | 未认证用户已触发下单认证提示 | 1. 点击前往认证 2. 检查目标页、账号和商品订单数据 | 进入当前账号企业认证页面；账号上下文正确；未认证订单未生成；不存在重复订单或脏数据 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-084 | 18-下单认证拦截 | P1 | 取消下单认证提示后停留在原业务页面 | 未认证用户已触发下单认证提示 | 1. 点击取消或关闭 2. 检查页面和订单数据 | 提示关闭并停留原业务页面；商品选择不异常；不生成订单；可再次触发提示 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-085 | 18-下单认证拦截 | P0 | 已认证用户下单不被认证提示拦截 | 已认证采购商已登录；商品可下单 | 1. 选择商品 2. 提交下单 3. 检查结果 | 不展示未认证提示；按原下单流程成功提交；订单归属当前账号 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-086 | 18-下单认证拦截 | P1 | 审核中和已驳回用户下单按状态口径处理 | 分别准备审核中、已驳回采购商账号 | 1. 分别登录并触发下单 2. 检查提示文案和跳转目标 | 两种状态均按最终产品规则处理；提示准确区分状态；已驳回用户可进入可修改/重提页面；不误判为已认证 |  | 待产品确认：审核中账号是否允许下单，以及对应提示文案 |  | 否 | 否
TC-CNREG-087 | 18-下单认证拦截 | P1 | 多个下单入口执行一致的认证拦截 | 未认证采购商已登录；商城存在立即购买、购物车结算等入口 | 1. 分别从各可用下单入口提交 2. 比较拦截、文案和跳转 | 所有实际生成订单的入口均执行一致认证校验；无入口可绕过认证直接生成订单 |  | 待产品确认并核对：需纳入拦截的全部下单入口 |  | 否 | 否
TC-CNREG-088 | 19-端间一致性 | P0 | H5 注册账号可在 PC 登录且注册来源一致 | 通过 H5 新注册采购商账号 | 1. 在 PC 端使用该手机号登录 2. 检查客户及注册来源数据 | PC 可正常登录；账号、客户归属和注册来源一致；后台标记为自助注册 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-089 | 19-端间一致性 | P0 | 企业认证状态在 H5、PC 和后台同步 | 同一账号已提交或完成企业认证 | 1. 查看 H5 个人中心 2. 查看 PC 账户资料 3. 查看后台客户认证状态 | 三端对同一账号显示一致的最新认证状态；刷新后无长期旧状态 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-090 | 19-端间一致性 | P1 | 认证完成后再次下单不再触发未认证拦截 | 账号之前因未认证被拦截，现已完成认证 | 1. 重新进入商品或结算页 2. 再次提交下单 | 系统读取最新认证状态；不再出现未认证提示；可继续原下单流程 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否

## 注册页面
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-001 | 注册页面 | P0 | 注册页删除密码、确认密码、邮箱字段 | 打开中文商城注册页 | 1. 进入中文商城注册页 2. 查看注册表单字段 3. 对比旧版字段 | 注册页不展示登录密码、确认密码、邮箱字段，仅保留手机号/验证码等验证码注册所需字段 |  | 注册流程简化 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-002 | 注册页面 | P0 | 注册页仅展示提交注册按钮 | 打开中文商城注册页 | 1. 进入注册页 2. 查看底部按钮区 | 移除注册并完善资料、注册并返回首页；新增且仅展示提交注册按钮 |  | 按钮改版 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-003 | 注册页面 | P0 | 顶部步骤条只保留前两步且第二步为企业认证 | 打开中文商城注册页 | 1. 查看注册页顶部step 2. 完成第一步进入第二步 3. 查看第二步名称 | 顶部step只保留两步，第二步文案为企业认证，不展示原第三步 |  | 步骤条 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-004 | 注册页面 | P0 | 供应商入驻按钮不展示 | 打开中文商城注册页 | 1. 查看注册页顶部和页面主要操作区 2. 搜索供应商入驻入口 | 注册页不展示供应商入驻按钮，用户无法从该页进入供应商入驻 |  | 入口移除 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-005 | 注册页面 | P1 | 注册页UI适配PC端 | 使用PC浏览器打开注册页 | 1. 打开注册页 2. 调整常见PC分辨率 3. 查看字段、按钮、step布局 | 页面展示符合UI稿，字段不遮挡、不错位，核心按钮可见可点击 |  | 以UI稿为准 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-006 | 注册页面 | P1 | 注册页支持移动端展示 | 使用移动端浏览器或模拟器打开中文商城注册页 | 1. 打开注册页 2. 切换常见移动端宽度 3. 输入手机号和验证码 4. 查看按钮可用性 | 移动端注册页布局正常，输入框和按钮可操作，无横向溢出或遮挡 |  | 移动端支持 | N/A | 否 | 是

## 验证码注册
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-007 | 验证码注册 | P0 | 验证码正确时进入第二步企业认证 | 手机号未注册且已获取正确验证码 | 1. 输入手机号 2. 输入正确验证码 3. 点击提交注册 | 验证码校验通过，进入第二步企业认证/完善资料页面 |  | 核心流程 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-008 | 验证码注册 | P0 | 验证码不正确时提示验证码有误 | 手机号已获取验证码 | 1. 输入手机号 2. 输入错误验证码 3. 点击提交注册 | 停留在第一步，页面提示验证码有误，不创建注册成功记录 |  | 错误提示 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-009 | 验证码注册 | P0 | 验证码为空时禁止提交注册 | 打开注册页 | 1. 输入合法手机号 2. 不输入验证码 3. 点击提交注册 | 验证码字段提示必填，不能进入企业认证步骤 |  | 必填校验 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-010 | 验证码注册 | P1 | 手机号为空或格式错误时禁止获取验证码/提交 | 打开注册页 | 1. 手机号为空点击获取验证码 2. 输入非法手机号点击获取验证码 3. 点击提交注册 | 系统提示手机号必填或格式错误，不发送验证码，不进入下一步 |  | 手机号校验 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-011 | 验证码注册 | P1 | 验证码过期时提交失败并提示 | 手机号已获取过期验证码 | 1. 输入手机号 2. 输入过期验证码 3. 点击提交注册 | 系统提示验证码过期或验证码有误，不进入企业认证步骤 |  | 验证码时效 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-012 | 验证码注册 | P1 | 重复点击提交注册只进入一次第二步 | 手机号和验证码正确 | 1. 连续快速点击提交注册 2. 观察页面跳转和请求记录 | 系统防重复提交，仅创建一次注册会话并进入企业认证，无重复账号或异常提示 |  | 幂等性 | N/A | 否 | 否

## 微信注册
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-013 | 微信注册 | P0 | 注册页展示微信注册按钮 | 打开中文商城注册页 | 1. 查看注册页按钮区 2. 查找微信注册按钮 | 页面展示微信注册按钮，按钮文案和样式符合UI稿 |  | 新增入口 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-014 | 微信注册 | P0 | 点击微信注册弹出微信扫码登录弹窗 | 打开注册页 | 1. 点击微信注册 2. 查看弹窗内容 | 弹出微信扫码登录弹窗，展示二维码、关闭按钮和必要提示文案 |  | 扫码弹窗 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-015 | 微信注册 | P1 | 关闭微信扫码弹窗后返回注册页 | 微信扫码弹窗已打开 | 1. 点击关闭按钮或遮罩 2. 查看注册页状态 | 弹窗关闭，用户停留注册页，原已输入手机号/验证码按产品设计保留或清空且无页面报错 |  | 弹窗关闭 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-016 | 微信注册 | P1 | 微信扫码超时后可刷新二维码 | 微信扫码弹窗已打开 | 1. 等待二维码过期 2. 查看过期提示 3. 点击刷新二维码 | 二维码过期后提示明确，刷新后生成新二维码并可继续扫码 |  | 扫码异常 | N/A | 否 | 否

## 企业认证
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-017 | 企业认证 | P0 | 第二步企业认证必填项校验通过后提交成功 | 已通过验证码进入企业认证步骤 | 1. 填写企业认证必填资料 2. 上传所需营业执照等材料 3. 点击提交认证资料 | 必填校验通过后提交成功，页面提示提交成功，5s后返回商城 |  | 核心流程 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-018 | 企业认证 | P0 | 企业认证必填项缺失时禁止提交 | 已进入企业认证步骤 | 1. 留空任一必填字段 2. 点击提交认证资料 | 对应字段提示必填或材料必传，不能提交成功，不能返回商城 |  | 必填校验 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-019 | 企业认证 | P0 | 提交成功后5秒自动返回商城 | 企业认证资料已填写完整 | 1. 点击提交认证资料 2. 观察成功提示 3. 等待5秒 4. 查看跳转页面 | 展示提交成功提示，约5秒后自动跳转回商城页面 |  | 跳转时机 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-020 | 企业认证 | P1 | 企业认证资料提交失败时保留已填内容 | 模拟接口异常或材料校验失败 | 1. 填写企业认证资料 2. 触发提交失败 3. 查看错误提示和表单内容 | 页面提示失败原因，保留用户已填写资料和上传材料，用户可修正后重新提交 |  | 异常处理 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-021 | 企业认证 | P1 | 第二步返回或刷新后的注册会话处理正确 | 已进入企业认证步骤 | 1. 刷新页面或返回上一页 2. 再次进入注册流程 3. 查看当前步骤和数据 | 系统按产品设计恢复企业认证步骤或重新校验注册会话，不出现空白页、越级提交或数据串号 |  | 会话恢复 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-022 | 企业认证 | P0 | 同主体不同手机号允许注册并成为现有客户子账号 | 系统已有A公司主账号，新手机号未注册 | 1. 使用新手机号完成验证码注册 2. 在企业认证中填写同一主体A公司资料 3. 提交并审核通过 4. 查看客户账号关系 | 新手机号允许注册，认证后归属为现有客户的子账号，客户主体不重复创建 |  | 需求明确允许 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-023 | 企业认证 | P1 | 同主体新手机号认证成功后历史账号信息处理 | 系统已有同主体历史账号，新手机号认证成功 | 1. 完成同主体新手机号注册认证 2. 查看历史账号和新账号客户资料 3. 查看登录账号、手机号、营业执照等信息 | 历史账号信息处理符合最终产品方案，不出现资料覆盖错误、账号丢失或子账号无法登录 |  | 主子账号逻辑待确认 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-024 | 企业认证 | P2 | 企业认证审核通过后主账号认定规则验证 | 存在注册中账号并完成营业执照上传 | 1. 提交企业认证 2. 审核通过 3. 查看账号角色和主/子账号标识 | 若采用方案一，则营业执照上传完成且审核通过后账号认证为主账号；实际结果需与产品最终方案一致 |  | 方案一待确认 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-025 | 企业认证 | P2 | 企业认证第二步是否允许修改第一步公司名称 | 进入企业认证第二步 | 1. 查看公司名称字段 2. 尝试修改第一步公司名称 3. 提交认证 | 若采用方案二，则第二步不支持修改第一步公司名称；实际结果需与产品最终方案一致 |  | 方案二待确认 | N/A | 否 | 否

## 登录跳转
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-026 | 登录跳转 | P0 | 登录后自动跳转商城首页 | 用户账号已注册且可登录 | 1. 打开中文商城登录页 2. 输入账号完成登录 3. 查看登录后的落地页 | 登录成功后跳转商城首页，而不是个人中心 |  | 登录改版 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-027 | 登录跳转 | P1 | 注册完成后返回商城首页并保持登录态 | 新用户完成注册和企业认证提交 | 1. 完成注册第一步 2. 提交企业认证资料 3. 等待返回商城 4. 查看登录态和首页 | 返回商城首页后用户处于登录状态，首页用户信息展示正确 |  | 注册后体验 | N/A | 否 | 是

## 用户中心
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-028 | 用户中心 | P0 | 首页点击用户信息展示用户信息弹窗 | 用户已登录中文商城首页 | 1. 在首页点击用户信息/头像区域 2. 查看弹窗 | 展示用户信息弹窗，不直接跳转异常页面；弹窗样式符合UI稿 |  | 首页用户中心改版 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-029 | 用户中心 | P0 | 个人客户信息弹窗展示正确 | 存在个人客户账号并已登录 | 1. 点击首页用户信息 2. 查看弹窗字段 3. 对比账户资料 | 弹窗展示个人客户应展示的信息，字段值准确，无企业认证信息误展示 |  | 个人客户 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-030 | 用户中心 | P0 | 企业客户信息弹窗展示正确 | 存在企业客户账号并已登录 | 1. 点击首页用户信息 2. 查看弹窗字段 3. 对比企业认证资料 | 弹窗展示企业客户信息，企业名称、认证状态等关键字段准确 |  | 企业客户 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-031 | 用户中心 | P1 | 用户信息弹窗关闭和再次打开正常 | 用户信息弹窗已打开 | 1. 点击关闭 2. 再次点击用户信息 3. 重复打开关闭 | 弹窗可正常关闭和再次打开，无遮罩残留或数据丢失 |  | 弹窗交互 | N/A | 否 | 否

## 会员中心
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-032 | 会员中心 | P0 | 会员中心删除最近访问和使用中遇到问题模块 | 用户已登录并进入会员中心 | 1. 打开会员中心 2. 查看页面模块 | 不展示最近访问模块；不展示使用中遇到问题模块 |  | 模块删除 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-033 | 会员中心 | P0 | 默认勾选所有自定义工作台 | 用户首次进入改版后的会员中心 | 1. 打开会员中心 2. 进入自定义工作台设置 3. 查看各工作台勾选状态 | 所有自定义工作台默认勾选，用户可看到保留的自定义工作台入口 |  | 默认勾选 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-034 | 会员中心 | P1 | 自定义工作台设置可保存 | 会员中心自定义工作台可编辑 | 1. 取消勾选部分工作台 2. 保存 3. 刷新会员中心 4. 再次进入设置 | 用户自定义勾选结果可保存和回显；默认全选只影响初始状态 |  | 自定义保留 | N/A | 否 | 否

## 账户资料
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-035 | 账户资料 | P0 | 未认证账户展示发起企业认证入口 | 登录未认证账号并进入账户资料 | 1. 打开账户资料 2. 查看企业认证区域 3. 点击发起企业认证 | 未认证状态展示发起企业认证入口，点击后进入认证资料填写流程 |  | 未认证 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-036 | 账户资料 | P0 | 审核中状态展示审核中信息且不可重复提交 | 账号已提交企业认证且处于审核中 | 1. 进入账户资料 2. 查看认证状态和可操作按钮 | 页面展示审核中状态，不允许重复发起认证或重复提交同一资料 |  | 审核中 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-037 | 账户资料 | P0 | 已认证状态展示企业认证信息 | 账号企业认证已通过 | 1. 进入账户资料 2. 查看企业认证区域 3. 对比审核通过资料 | 页面展示已认证状态及企业认证信息，字段值准确 |  | 已认证 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-038 | 账户资料 | P0 | 已驳回状态展示驳回原因并支持重新提交 | 账号企业认证已驳回且存在驳回原因 | 1. 进入账户资料 2. 查看驳回状态和原因 3. 点击重新提交/发起认证 4. 修改资料提交 | 页面展示已驳回和驳回原因，支持用户修改资料后重新提交审核 |  | 已驳回 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-039 | 账户资料 | P1 | 账户资料认证状态刷新后保持一致 | 准备未认证、审核中、已认证、已驳回账号 | 1. 分别登录不同状态账号 2. 进入账户资料 3. 刷新页面 | 刷新后认证状态和可操作入口保持正确，无状态串号 |  | 状态一致性 | N/A | 否 | 是

## 修改密码
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-040 | 修改密码 | P0 | 未设置密码时展示设置密码入口 | 账号通过验证码或微信注册且未设置登录密码 | 1. 登录账号 2. 进入账户资料-修改密码 3. 查看页面内容 | 页面按未设置密码状态展示设置密码入口，不要求输入旧密码 |  | 未设置密码 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-041 | 修改密码 | P0 | 未设置密码账号可通过设置密码弹窗设置新密码 | 账号未设置密码 | 1. 点击设置密码 2. 在弹窗输入新密码和确认密码 3. 提交 4. 使用新密码登录 | 密码设置成功，账号可使用新密码登录，弹窗校验密码格式和确认一致 |  | 设置密码 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-042 | 修改密码 | P0 | 已设置密码后展示修改密码流程 | 账号已设置登录密码 | 1. 进入账户资料-修改密码 2. 查看字段 3. 输入旧密码和新密码提交 | 页面按已设置密码状态展示修改密码流程；旧密码正确且新密码合法时修改成功 |  | 已设置密码 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-043 | 修改密码 | P1 | 设置密码弹窗密码格式和确认密码校验 | 设置密码弹窗已打开 | 1. 输入不符合规则的新密码 2. 输入两次不一致密码 3. 输入合法且一致密码 | 不合法密码和确认不一致均提示错误；合法一致时可提交 |  | 密码校验 | N/A | 否 | 是

## 后台客户列表
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-044 | 后台客户列表 | P0 | 已注册用户展示注册类型标签 | 后台客户列表存在自助注册和后台开通用户 | 1. 打开客户列表 2. 查看已注册客户标签 3. 对比注册入口来源 | 自助注册用户显示自助注册；商城后台和CRM后台开通用户统一显示后台开通 |  | 注册来源 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-045 | 后台客户列表 | P0 | 客户列表新增企业认证状态列 | 后台客户列表存在已认证、未认证、未注册客户 | 1. 打开客户列表 2. 查看表头和状态列 3. 对比客户注册/认证数据 | 列表新增企业认证状态列；已注册客户显示已认证或未认证；客户未注册时显示未注册 |  | 新增列 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-046 | 后台客户列表 | P0 | 注册类型筛选枚举和查询结果正确 | 后台客户列表存在不同注册类型客户 | 1. 展开注册类型筛选 2. 分别选择自助注册、后台开通查询 3. 查看列表结果 | 注册类型为下拉单选，枚举为自助注册、后台开通；筛选结果仅展示匹配客户 |  | 筛选项 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-047 | 后台客户列表 | P0 | 企业认证状态筛选枚举和查询结果正确 | 后台客户列表存在已认证、未认证、未注册客户 | 1. 展开企业认证状态筛选 2. 分别选择已认证、未认证、未注册查询 3. 查看列表结果 | 企业认证状态筛选为下拉单选，枚举为已认证、未认证、未注册；筛选结果准确 |  | 筛选项 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-048 | 后台客户列表 | P1 | 注册类型和企业认证状态组合筛选正确 | 存在不同注册类型和认证状态组合数据 | 1. 选择注册类型 2. 选择企业认证状态 3. 点击查询 4. 更换组合条件 | 列表仅展示同时满足两个筛选条件的客户，数量和字段展示正确 |  | 组合筛选 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-049 | 后台客户列表 | P1 | 清空筛选后恢复客户列表 | 已执行注册类型或认证状态筛选 | 1. 点击重置/清空筛选 2. 查看筛选项和列表数据 | 筛选条件清空，列表恢复展示符合默认条件的客户数据 |  | 筛选重置 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-050 | 后台客户列表 | P1 | 客户详情展示不同子账号上传的营业执照 | 同一客户下不同子账号上传了不同营业执照 | 1. 打开客户列表Tab 2. 进入客户详情页 3. 切换或查看不同子账号资料 | 客户详情页能展示不同子账号上传的营业执照，资料不互相覆盖 |  | 0716更新 | N/A | 否 | 是

## 资料变更审核
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-051 | 资料变更审核 | P0 | 待确认客户资料变更新增申请账号列 | 后台存在待确认客户资料变更记录 | 1. 进入客户-待确认客户资料变更 2. 查看列表表头和数据 | 列表新增申请账号列，展示发起资料变更的账号信息 |  | 0716更新 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-052 | 资料变更审核 | P0 | 待确认资料变更按客户+账号维度展示 | 同一客户下多个子账号分别上传资料并待审核 | 1. 进入待确认客户资料变更列表 2. 查找同一客户的不同子账号记录 3. 查看列表行数和申请账号 | 同一客户下不同子账号按独立记录展示，不合并为一条客户维度记录 |  | 客户+账号维度 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-053 | 资料变更审核 | P0 | 详情页登录账号和注册手机号随申请账号变更 | 同一客户下至少两个申请账号存在资料变更记录 | 1. 在列表打开子账号A资料变更详情 2. 查看登录账号和注册手机号 3. 返回打开子账号B详情 | 详情页登录账号、注册手机号按当前申请账号展示，切换记录后数据正确变化 |  | 详情维度 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-054 | 资料变更审核 | P1 | 不同子账号资料审核互不影响 | 同一客户下两个子账号均有待审核资料 | 1. 审核通过子账号A资料 2. 查看子账号B资料状态 3. 查看客户详情营业执照 | 子账号A审核结果不错误影响子账号B；客户详情按对应子账号展示资料 |  | 审核隔离 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-055 | 资料变更审核 | P1 | 资料变更列表分页和筛选下申请账号保持正确 | 待确认资料变更列表存在多页数据 | 1. 查看第一页申请账号 2. 切换下一页 3. 使用筛选条件查询 4. 打开详情 | 分页和筛选后申请账号列仍展示正确，详情与列表申请账号一致 |  | 分页筛选 | N/A | 否 | 否

## ERP与兼容
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-056 | ERP与兼容 | P2 | 客户名称下发ERP后修改规则验证 | 客户已下发ERP且存在客户名称修改需求 | 1. 修改已下发ERP客户名称 2. 保存并观察ERP同步结果 3. 查看商城和后台客户名称 | 实际结果需与产品最终确认一致；不应出现商城、后台、ERP名称严重不一致且无提示 |  | 推ERP逻辑待确认 | N/A | 否 | 否
TC-CNREG-057 | ERP与兼容 | P1 | 旧注册用户登录和账户资料展示兼容 | 系统存在改版前注册成功的用户 | 1. 使用旧用户登录 2. 查看首页跳转 3. 打开用户中心、会员中心、账户资料 | 旧用户可正常登录并跳转商城首页；新增模块根据其认证和密码状态正确展示 |  | 历史用户兼容 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-058 | ERP与兼容 | P0 | 新用户验证码注册到企业认证提交端到端流程 | 准备未注册手机号和有效企业认证资料 | 1. 打开注册页 2. 输入手机号和正确验证码提交注册 3. 填写企业认证资料并提交 4. 等待返回商城 5. 查看账户资料和后台客户列表 | 新用户完成注册和企业认证提交；返回商城首页；账户资料显示审核中；后台客户列表展示自助注册和对应认证状态 |  | 端到端主流程 | N/A | 是 | 是

## 14-H5注册页改版
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-059 | 14-H5注册页改版 | P0 | 采购商 H5 注册入口可打开新版注册页 | H5 测试环境可访问；未登录；准备主流移动浏览器 | 1. 从采购商 H5 登录页点击注册 2. 观察页面加载及标题 3. 刷新页面 | 进入采购商新版注册页；页面无白屏、报错或跳入 PC 布局；刷新后仍停留在有效注册页面 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-060 | 14-H5注册页改版 | P0 | H5 注册页字段和操作与 PC 新版注册页一致 | 分别打开同环境 PC 与 H5 注册页 | 1. 对比两端注册字段 2. 对比步骤条、按钮和辅助入口 3. 对比字段必填标识 | H5 与 PC 均以手机号和验证码完成第一步；仅保留两步且第二步为企业认证；业务字段、必填规则和主要操作一致 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-061 | 14-H5注册页改版 | P0 | H5 注册页不展示已移除字段和旧按钮 | 打开采购商 H5 新版注册页 | 1. 检查表单字段 2. 检查底部按钮 3. 检查页面顶部入口 | 不展示登录密码、确认密码、邮箱；不展示“注册并完善资料”“注册并返回首页”和“供应商入驻”；展示“提交注册” |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-062 | 14-H5注册页改版 | P1 | H5 注册页适配常用屏幕尺寸 | 准备常见小屏、全面屏手机或对应模拟设备 | 1. 分别打开注册页 2. 上下滚动并聚焦各输入框 3. 检查横向溢出和控件遮挡 | 内容按屏宽自适应；无横向滚动、文字截断、控件重叠；底部操作可见且可点击 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-063 | 14-H5注册页改版 | P1 | 软键盘弹起时可完成注册表单操作 | 真机打开 H5 注册页 | 1. 聚焦手机号和验证码输入框 2. 输入内容并切换字段 3. 点击提交注册 | 软键盘不永久遮挡当前输入框及提交按钮；页面可滚动；输入内容不丢失；按钮可触发 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-064 | 14-H5注册页改版 | P1 | 微信注册入口在 H5 的展示与交互符合产品口径 | 打开采购商 H5 新版注册页 | 1. 检查微信注册入口 2. 点击入口 3. 观察后续授权或扫码交互 | 微信注册入口及后续交互与最终 H5 设计一致；无无法关闭的 PC 扫码弹窗或失效二维码 |  | 待产品确认：H5 内微信注册采用微信授权还是展示扫码弹窗 |  | 否 | 否

## 15-H5验证码注册
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-065 | 15-H5验证码注册 | P0 | 有效手机号可获取验证码并显示倒计时 | 未注册或允许注册的手机号；短信服务可用 | 1. 输入有效手机号 2. 点击获取验证码 3. 观察按钮和短信 | 请求成功且手机号收到验证码；按钮进入倒计时，倒计时内不可重复发送 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-066 | 15-H5验证码注册 | P1 | 手机号为空或格式错误时不可获取验证码 | 打开 H5 注册页 | 1. 手机号留空点击获取验证码 2. 输入位数或格式错误手机号再次点击 | 均不发送短信；在手机号字段附近给出明确且可见的校验提示 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-067 | 15-H5验证码注册 | P0 | 正确验证码提交后进入企业认证 | 已获取当前手机号的有效验证码 | 1. 输入正确验证码 2. 点击提交注册 3. 等待页面跳转 | 验证码校验通过；账号仅创建一次；进入第二步企业认证页面；登录会话有效 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-068 | 15-H5验证码注册 | P0 | 错误验证码提交时提示验证码有误 | 已获取验证码 | 1. 输入错误验证码 2. 点击提交注册 | 停留在注册第一步；明确提示“验证码有误”或等价文案；不创建账号、不进入企业认证 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-069 | 15-H5验证码注册 | P1 | 过期验证码不可完成注册 | 准备已过期验证码 | 1. 输入手机号和过期验证码 2. 点击提交注册 | 提示验证码过期或无效；不创建账号；允许重新获取验证码 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-070 | 15-H5验证码注册 | P1 | 验证码为空时阻止提交 | 输入有效手机号但不输入验证码 | 1. 点击提交注册 2. 观察字段提示和网络请求 | 验证码字段显示必填提示；不发起有效注册请求；不跳转 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-071 | 15-H5验证码注册 | P1 | 连续点击提交注册保持幂等 | 输入有效手机号和正确验证码；网络响应较慢 | 1. 快速连续点击提交注册 2. 检查请求、账号和页面结果 | 仅接受一次有效提交；只创建一个账号；只进入一次企业认证页面 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否

## 16-H5企业认证
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-072 | 16-H5企业认证 | P0 | 注册成功后企业认证页完整展示认证资料项 | 通过 H5 验证码完成第一步注册 | 1. 进入第二步 2. 检查步骤条、资料字段、上传控件和提交按钮 | 步骤条当前为企业认证；认证资料项及必填标识与 PC 端一致；控件可在 H5 操作 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-073 | 16-H5企业认证 | P0 | 必填认证资料完整时可提交 | 处于 H5 企业认证页；准备合法企业资料和文件 | 1. 填写所有必填资料 2. 完成所需文件上传 3. 点击提交认证资料 | 前端和服务端校验通过；资料仅提交一次；提示提交成功 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-074 | 16-H5企业认证 | P0 | 缺少必填认证资料时阻止提交 | 处于 H5 企业认证页 | 1. 分别缺失一个必填字段或必传文件 2. 点击提交认证资料 | 不提交认证申请；对应缺失项给出明确提示并可定位；已填写资料不被清空 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-075 | 16-H5企业认证 | P0 | 认证提交成功后 5 秒返回商城 | 认证资料填写完整且接口可用 | 1. 提交认证资料 2. 观察成功提示和倒计时 3. 等待 5 秒 | 显示提交成功及返回提示；约 5 秒后自动返回采购商商城页面；用户保持登录态 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-076 | 16-H5企业认证 | P1 | 认证资料提交失败时可安全重试 | 模拟认证提交接口失败或网络中断 | 1. 填写完整资料并提交 2. 观察失败反馈 3. 网络恢复后重试 | 失败提示明确；不会误显示成功或生成重复申请；已填写资料尽可能保留；恢复后可成功重试 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-077 | 16-H5企业认证 | P1 | 企业认证页返回或刷新后账号与流程状态正确 | 已完成验证码注册并进入企业认证，尚未提交 | 1. 刷新页面 2. 使用浏览器返回后重新进入 3. 检查账号和步骤状态 | 不会重复创建账号或退回无效状态；重新进入时能继续认证或按明确规则恢复 |  | 待产品确认：未提交认证资料的草稿是否保存 |  | 否 | 否

## 17-个人中心认证入口
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-078 | 17-个人中心认证入口 | P0 | 未认证用户在个人中心可见企业认证入口 | 采购商账号已登录且企业认证状态为未认证 | 1. 进入 H5 个人中心 2. 打开账户资料或对应区域 3. 检查认证入口 | 展示清晰可点击的“发起企业认证”或等价入口；状态显示为未认证 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-079 | 17-个人中心认证入口 | P0 | 个人中心认证入口跳转到企业认证页面 | 未认证采购商已登录并位于个人中心 | 1. 点击企业认证入口 2. 检查目标页和登录状态 | 进入当前账号的企业认证资料页；登录态和账号上下文正确；可填写并提交认证资料 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-080 | 17-个人中心认证入口 | P1 | 认证状态变化后个人中心入口和文案同步 | 分别准备未认证、审核中、已认证、已驳回账号 | 1. 各账号登录个人中心 2. 查看认证状态及可用操作 3. 刷新后再次检查 | 各状态展示与后台一致；未认证可发起，审核中不可重复提交，已认证展示认证信息，已驳回可查看原因并按规则重新提交 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-081 | 17-个人中心认证入口 | P1 | 未登录访问个人中心认证地址先完成登录 | 清除登录态；已知企业认证页面地址 | 1. 直接访问认证地址 2. 完成登录 3. 观察后续跳转 | 未登录时不能查看或提交他人认证资料；引导登录；登录后进入当前账号可访问的认证页面或按规则返回 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否

## 18-下单认证拦截
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-082 | 18-下单认证拦截 | P0 | 未认证用户下单时出现企业认证提示 | 未认证采购商已登录；商品可下单 | 1. 选择商品并触发需求定义的下单动作 2. 观察拦截提示 | 下单被拦截；提示需先完成企业认证；提供前往认证和取消/关闭操作；不生成有效订单 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-083 | 18-下单认证拦截 | P0 | 下单认证提示确认后跳转企业认证页面 | 未认证用户已触发下单认证提示 | 1. 点击前往认证 2. 检查目标页、账号和商品订单数据 | 进入当前账号企业认证页面；账号上下文正确；未认证订单未生成；不存在重复订单或脏数据 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-084 | 18-下单认证拦截 | P1 | 取消下单认证提示后停留在原业务页面 | 未认证用户已触发下单认证提示 | 1. 点击取消或关闭 2. 检查页面和订单数据 | 提示关闭并停留原业务页面；商品选择不异常；不生成订单；可再次触发提示 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否
TC-CNREG-085 | 18-下单认证拦截 | P0 | 已认证用户下单不被认证提示拦截 | 已认证采购商已登录；商品可下单 | 1. 选择商品 2. 提交下单 3. 检查结果 | 不展示未认证提示；按原下单流程成功提交；订单归属当前账号 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-086 | 18-下单认证拦截 | P1 | 审核中和已驳回用户下单按状态口径处理 | 分别准备审核中、已驳回采购商账号 | 1. 分别登录并触发下单 2. 检查提示文案和跳转目标 | 两种状态均按最终产品规则处理；提示准确区分状态；已驳回用户可进入可修改/重提页面；不误判为已认证 |  | 待产品确认：审核中账号是否允许下单，以及对应提示文案 |  | 否 | 否
TC-CNREG-087 | 18-下单认证拦截 | P1 | 多个下单入口执行一致的认证拦截 | 未认证采购商已登录；商城存在立即购买、购物车结算等入口 | 1. 分别从各可用下单入口提交 2. 比较拦截、文案和跳转 | 所有实际生成订单的入口均执行一致认证校验；无入口可绕过认证直接生成订单 |  | 待产品确认并核对：需纳入拦截的全部下单入口 |  | 否 | 否

## 19-端间一致性
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-088 | 19-端间一致性 | P0 | H5 注册账号可在 PC 登录且注册来源一致 | 通过 H5 新注册采购商账号 | 1. 在 PC 端使用该手机号登录 2. 检查客户及注册来源数据 | PC 可正常登录；账号、客户归属和注册来源一致；后台标记为自助注册 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-089 | 19-端间一致性 | P0 | 企业认证状态在 H5、PC 和后台同步 | 同一账号已提交或完成企业认证 | 1. 查看 H5 个人中心 2. 查看 PC 账户资料 3. 查看后台客户认证状态 | 三端对同一账号显示一致的最新认证状态；刷新后无长期旧状态 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-090 | 19-端间一致性 | P1 | 认证完成后再次下单不再触发未认证拦截 | 账号之前因未认证被拦截，现已完成认证 | 1. 重新进入商品或结算页 2. 再次提交下单 | 系统读取最新认证状态；不再出现未认证提示；可继续原下单流程 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 否

## 首轮冒烟
用例ID | 模块 | 优先级 | 场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 用例状态 | 是否阻塞 | 首轮必测
TC-CNREG-001 | 注册页面 | P0 | 注册页删除密码、确认密码、邮箱字段 | 打开中文商城注册页 | 1. 进入中文商城注册页 2. 查看注册表单字段 3. 对比旧版字段 | 注册页不展示登录密码、确认密码、邮箱字段，仅保留手机号/验证码等验证码注册所需字段 |  | 注册流程简化 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-002 | 注册页面 | P0 | 注册页仅展示提交注册按钮 | 打开中文商城注册页 | 1. 进入注册页 2. 查看底部按钮区 | 移除注册并完善资料、注册并返回首页；新增且仅展示提交注册按钮 |  | 按钮改版 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-003 | 注册页面 | P0 | 顶部步骤条只保留前两步且第二步为企业认证 | 打开中文商城注册页 | 1. 查看注册页顶部step 2. 完成第一步进入第二步 3. 查看第二步名称 | 顶部step只保留两步，第二步文案为企业认证，不展示原第三步 |  | 步骤条 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-004 | 注册页面 | P0 | 供应商入驻按钮不展示 | 打开中文商城注册页 | 1. 查看注册页顶部和页面主要操作区 2. 搜索供应商入驻入口 | 注册页不展示供应商入驻按钮，用户无法从该页进入供应商入驻 |  | 入口移除 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-005 | 注册页面 | P1 | 注册页UI适配PC端 | 使用PC浏览器打开注册页 | 1. 打开注册页 2. 调整常见PC分辨率 3. 查看字段、按钮、step布局 | 页面展示符合UI稿，字段不遮挡、不错位，核心按钮可见可点击 |  | 以UI稿为准 | PASS | 否 | 是
TC-CNREG-006 | 注册页面 | P1 | 注册页支持移动端展示 | 使用移动端浏览器或模拟器打开中文商城注册页 | 1. 打开注册页 2. 切换常见移动端宽度 3. 输入手机号和验证码 4. 查看按钮可用性 | 移动端注册页布局正常，输入框和按钮可操作，无横向溢出或遮挡 |  | 移动端支持 | PASS | 否 | 是
TC-CNREG-007 | 验证码注册 | P0 | 验证码正确时进入第二步企业认证 | 手机号未注册且已获取正确验证码 | 1. 输入手机号 2. 输入正确验证码 3. 点击提交注册 | 验证码校验通过，进入第二步企业认证/完善资料页面 |  | 核心流程 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-008 | 验证码注册 | P0 | 验证码不正确时提示验证码有误 | 手机号已获取验证码 | 1. 输入手机号 2. 输入错误验证码 3. 点击提交注册 | 停留在第一步，页面提示验证码有误，不创建注册成功记录 |  | 错误提示 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-009 | 验证码注册 | P0 | 验证码为空时禁止提交注册 | 打开注册页 | 1. 输入合法手机号 2. 不输入验证码 3. 点击提交注册 | 验证码字段提示必填，不能进入企业认证步骤 |  | 必填校验 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-010 | 验证码注册 | P1 | 手机号为空或格式错误时禁止获取验证码/提交 | 打开注册页 | 1. 手机号为空点击获取验证码 2. 输入非法手机号点击获取验证码 3. 点击提交注册 | 系统提示手机号必填或格式错误，不发送验证码，不进入下一步 |  | 手机号校验 | PASS | 否 | 是
TC-CNREG-013 | 微信注册 | P0 | 注册页展示微信注册按钮 | 打开中文商城注册页 | 1. 查看注册页按钮区 2. 查找微信注册按钮 | 页面展示微信注册按钮，按钮文案和样式符合UI稿 |  | 新增入口 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-014 | 微信注册 | P0 | 点击微信注册弹出微信扫码登录弹窗 | 打开注册页 | 1. 点击微信注册 2. 查看弹窗内容 | 弹出微信扫码登录弹窗，展示二维码、关闭按钮和必要提示文案 |  | 扫码弹窗 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-017 | 企业认证 | P0 | 第二步企业认证必填项校验通过后提交成功 | 已通过验证码进入企业认证步骤 | 1. 填写企业认证必填资料 2. 上传所需营业执照等材料 3. 点击提交认证资料 | 必填校验通过后提交成功，页面提示提交成功，5s后返回商城 |  | 核心流程 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-018 | 企业认证 | P0 | 企业认证必填项缺失时禁止提交 | 已进入企业认证步骤 | 1. 留空任一必填字段 2. 点击提交认证资料 | 对应字段提示必填或材料必传，不能提交成功，不能返回商城 |  | 必填校验 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-019 | 企业认证 | P0 | 提交成功后5秒自动返回商城 | 企业认证资料已填写完整 | 1. 点击提交认证资料 2. 观察成功提示 3. 等待5秒 4. 查看跳转页面 | 展示提交成功提示，约5秒后自动跳转回商城页面 |  | 跳转时机 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-022 | 企业认证 | P0 | 同主体不同手机号允许注册并成为现有客户子账号 | 系统已有A公司主账号，新手机号未注册 | 1. 使用新手机号完成验证码注册 2. 在企业认证中填写同一主体A公司资料 3. 提交并审核通过 4. 查看客户账号关系 | 新手机号允许注册，认证后归属为现有客户的子账号，客户主体不重复创建 |  | 需求明确允许 | PASS | 是 | 是
TC-CNREG-026 | 登录跳转 | P0 | 登录后自动跳转商城首页 | 用户账号已注册且可登录 | 1. 打开中文商城登录页 2. 输入账号完成登录 3. 查看登录后的落地页 | 登录成功后跳转商城首页，而不是个人中心 |  | 登录改版 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-027 | 登录跳转 | P1 | 注册完成后返回商城首页并保持登录态 | 新用户完成注册和企业认证提交 | 1. 完成注册第一步 2. 提交企业认证资料 3. 等待返回商城 4. 查看登录态和首页 | 返回商城首页后用户处于登录状态，首页用户信息展示正确 |  | 注册后体验 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-028 | 用户中心 | P0 | 首页点击用户信息展示用户信息弹窗 | 用户已登录中文商城首页 | 1. 在首页点击用户信息/头像区域 2. 查看弹窗 | 展示用户信息弹窗，不直接跳转异常页面；弹窗样式符合UI稿 |  | 首页用户中心改版 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-029 | 用户中心 | P0 | 个人客户信息弹窗展示正确 | 存在个人客户账号并已登录 | 1. 点击首页用户信息 2. 查看弹窗字段 3. 对比账户资料 | 弹窗展示个人客户应展示的信息，字段值准确，无企业认证信息误展示 |  | 个人客户 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-030 | 用户中心 | P0 | 企业客户信息弹窗展示正确 | 存在企业客户账号并已登录 | 1. 点击首页用户信息 2. 查看弹窗字段 3. 对比企业认证资料 | 弹窗展示企业客户信息，企业名称、认证状态等关键字段准确 |  | 企业客户 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-032 | 会员中心 | P0 | 会员中心删除最近访问和使用中遇到问题模块 | 用户已登录并进入会员中心 | 1. 打开会员中心 2. 查看页面模块 | 不展示最近访问模块；不展示使用中遇到问题模块 |  | 模块删除 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-033 | 会员中心 | P0 | 默认勾选所有自定义工作台 | 用户首次进入改版后的会员中心 | 1. 打开会员中心 2. 进入自定义工作台设置 3. 查看各工作台勾选状态 | 所有自定义工作台默认勾选，用户可看到保留的自定义工作台入口 |  | 默认勾选 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-035 | 账户资料 | P0 | 未认证账户展示发起企业认证入口 | 登录未认证账号并进入账户资料 | 1. 打开账户资料 2. 查看企业认证区域 3. 点击发起企业认证 | 未认证状态展示发起企业认证入口，点击后进入认证资料填写流程 |  | 未认证 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-036 | 账户资料 | P0 | 审核中状态展示审核中信息且不可重复提交 | 账号已提交企业认证且处于审核中 | 1. 进入账户资料 2. 查看认证状态和可操作按钮 | 页面展示审核中状态，不允许重复发起认证或重复提交同一资料 |  | 审核中 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-037 | 账户资料 | P0 | 已认证状态展示企业认证信息 | 账号企业认证已通过 | 1. 进入账户资料 2. 查看企业认证区域 3. 对比审核通过资料 | 页面展示已认证状态及企业认证信息，字段值准确 |  | 已认证 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-038 | 账户资料 | P0 | 已驳回状态展示驳回原因并支持重新提交 | 账号企业认证已驳回且存在驳回原因 | 1. 进入账户资料 2. 查看驳回状态和原因 3. 点击重新提交/发起认证 4. 修改资料提交 | 页面展示已驳回和驳回原因，支持用户修改资料后重新提交审核 |  | 已驳回 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-039 | 账户资料 | P1 | 账户资料认证状态刷新后保持一致 | 准备未认证、审核中、已认证、已驳回账号 | 1. 分别登录不同状态账号 2. 进入账户资料 3. 刷新页面 | 刷新后认证状态和可操作入口保持正确，无状态串号 |  | 状态一致性 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-040 | 修改密码 | P0 | 未设置密码时展示设置密码入口 | 账号通过验证码或微信注册且未设置登录密码 | 1. 登录账号 2. 进入账户资料-修改密码 3. 查看页面内容 | 页面按未设置密码状态展示设置密码入口，不要求输入旧密码 |  | 未设置密码 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-041 | 修改密码 | P0 | 未设置密码账号可通过设置密码弹窗设置新密码 | 账号未设置密码 | 1. 点击设置密码 2. 在弹窗输入新密码和确认密码 3. 提交 4. 使用新密码登录 | 密码设置成功，账号可使用新密码登录，弹窗校验密码格式和确认一致 |  | 设置密码 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-042 | 修改密码 | P0 | 已设置密码后展示修改密码流程 | 账号已设置登录密码 | 1. 进入账户资料-修改密码 2. 查看字段 3. 输入旧密码和新密码提交 | 页面按已设置密码状态展示修改密码流程；旧密码正确且新密码合法时修改成功 |  | 已设置密码 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-043 | 修改密码 | P1 | 设置密码弹窗密码格式和确认密码校验 | 设置密码弹窗已打开 | 1. 输入不符合规则的新密码 2. 输入两次不一致密码 3. 输入合法且一致密码 | 不合法密码和确认不一致均提示错误；合法一致时可提交 |  | 密码校验 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-044 | 后台客户列表 | P0 | 已注册用户展示注册类型标签 | 后台客户列表存在自助注册和后台开通用户 | 1. 打开客户列表 2. 查看已注册客户标签 3. 对比注册入口来源 | 自助注册用户显示自助注册；商城后台和CRM后台开通用户统一显示后台开通 |  | 注册来源 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-045 | 后台客户列表 | P0 | 客户列表新增企业认证状态列 | 后台客户列表存在已认证、未认证、未注册客户 | 1. 打开客户列表 2. 查看表头和状态列 3. 对比客户注册/认证数据 | 列表新增企业认证状态列；已注册客户显示已认证或未认证；客户未注册时显示未注册 |  | 新增列 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-046 | 后台客户列表 | P0 | 注册类型筛选枚举和查询结果正确 | 后台客户列表存在不同注册类型客户 | 1. 展开注册类型筛选 2. 分别选择自助注册、后台开通查询 3. 查看列表结果 | 注册类型为下拉单选，枚举为自助注册、后台开通；筛选结果仅展示匹配客户 |  | 筛选项 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-047 | 后台客户列表 | P0 | 企业认证状态筛选枚举和查询结果正确 | 后台客户列表存在已认证、未认证、未注册客户 | 1. 展开企业认证状态筛选 2. 分别选择已认证、未认证、未注册查询 3. 查看列表结果 | 企业认证状态筛选为下拉单选，枚举为已认证、未认证、未注册；筛选结果准确 |  | 筛选项 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-048 | 后台客户列表 | P1 | 注册类型和企业认证状态组合筛选正确 | 存在不同注册类型和认证状态组合数据 | 1. 选择注册类型 2. 选择企业认证状态 3. 点击查询 4. 更换组合条件 | 列表仅展示同时满足两个筛选条件的客户，数量和字段展示正确 |  | 组合筛选 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-050 | 后台客户列表 | P1 | 客户详情展示不同子账号上传的营业执照 | 同一客户下不同子账号上传了不同营业执照 | 1. 打开客户列表Tab 2. 进入客户详情页 3. 切换或查看不同子账号资料 | 客户详情页能展示不同子账号上传的营业执照，资料不互相覆盖 |  | 0716更新 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-051 | 资料变更审核 | P0 | 待确认客户资料变更新增申请账号列 | 后台存在待确认客户资料变更记录 | 1. 进入客户-待确认客户资料变更 2. 查看列表表头和数据 | 列表新增申请账号列，展示发起资料变更的账号信息 |  | 0716更新 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-052 | 资料变更审核 | P0 | 待确认资料变更按客户+账号维度展示 | 同一客户下多个子账号分别上传资料并待审核 | 1. 进入待确认客户资料变更列表 2. 查找同一客户的不同子账号记录 3. 查看列表行数和申请账号 | 同一客户下不同子账号按独立记录展示，不合并为一条客户维度记录 |  | 客户+账号维度 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-053 | 资料变更审核 | P0 | 详情页登录账号和注册手机号随申请账号变更 | 同一客户下至少两个申请账号存在资料变更记录 | 1. 在列表打开子账号A资料变更详情 2. 查看登录账号和注册手机号 3. 返回打开子账号B详情 | 详情页登录账号、注册手机号按当前申请账号展示，切换记录后数据正确变化 |  | 详情维度 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-054 | 资料变更审核 | P1 | 不同子账号资料审核互不影响 | 同一客户下两个子账号均有待审核资料 | 1. 审核通过子账号A资料 2. 查看子账号B资料状态 3. 查看客户详情营业执照 | 子账号A审核结果不错误影响子账号B；客户详情按对应子账号展示资料 |  | 审核隔离 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-057 | ERP与兼容 | P1 | 旧注册用户登录和账户资料展示兼容 | 系统存在改版前注册成功的用户 | 1. 使用旧用户登录 2. 查看首页跳转 3. 打开用户中心、会员中心、账户资料 | 旧用户可正常登录并跳转商城首页；新增模块根据其认证和密码状态正确展示 |  | 历史用户兼容 | N/A | 否 | 是
TC-CNREG-058 | ERP与兼容 | P0 | 新用户验证码注册到企业认证提交端到端流程 | 准备未注册手机号和有效企业认证资料 | 1. 打开注册页 2. 输入手机号和正确验证码提交注册 3. 填写企业认证资料并提交 4. 等待返回商城 5. 查看账户资料和后台客户列表 | 新用户完成注册和企业认证提交；返回商城首页；账户资料显示审核中；后台客户列表展示自助注册和对应认证状态 |  | 端到端主流程 | N/A | 是 | 是
TC-CNREG-059 | 14-H5注册页改版 | P0 | 采购商 H5 注册入口可打开新版注册页 | H5 测试环境可访问；未登录；准备主流移动浏览器 | 1. 从采购商 H5 登录页点击注册 2. 观察页面加载及标题 3. 刷新页面 | 进入采购商新版注册页；页面无白屏、报错或跳入 PC 布局；刷新后仍停留在有效注册页面 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-060 | 14-H5注册页改版 | P0 | H5 注册页字段和操作与 PC 新版注册页一致 | 分别打开同环境 PC 与 H5 注册页 | 1. 对比两端注册字段 2. 对比步骤条、按钮和辅助入口 3. 对比字段必填标识 | H5 与 PC 均以手机号和验证码完成第一步；仅保留两步且第二步为企业认证；业务字段、必填规则和主要操作一致 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-061 | 14-H5注册页改版 | P0 | H5 注册页不展示已移除字段和旧按钮 | 打开采购商 H5 新版注册页 | 1. 检查表单字段 2. 检查底部按钮 3. 检查页面顶部入口 | 不展示登录密码、确认密码、邮箱；不展示“注册并完善资料”“注册并返回首页”和“供应商入驻”；展示“提交注册” |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-065 | 15-H5验证码注册 | P0 | 有效手机号可获取验证码并显示倒计时 | 未注册或允许注册的手机号；短信服务可用 | 1. 输入有效手机号 2. 点击获取验证码 3. 观察按钮和短信 | 请求成功且手机号收到验证码；按钮进入倒计时，倒计时内不可重复发送 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-067 | 15-H5验证码注册 | P0 | 正确验证码提交后进入企业认证 | 已获取当前手机号的有效验证码 | 1. 输入正确验证码 2. 点击提交注册 3. 等待页面跳转 | 验证码校验通过；账号仅创建一次；进入第二步企业认证页面；登录会话有效 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-068 | 15-H5验证码注册 | P0 | 错误验证码提交时提示验证码有误 | 已获取验证码 | 1. 输入错误验证码 2. 点击提交注册 | 停留在注册第一步；明确提示“验证码有误”或等价文案；不创建账号、不进入企业认证 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-072 | 16-H5企业认证 | P0 | 注册成功后企业认证页完整展示认证资料项 | 通过 H5 验证码完成第一步注册 | 1. 进入第二步 2. 检查步骤条、资料字段、上传控件和提交按钮 | 步骤条当前为企业认证；认证资料项及必填标识与 PC 端一致；控件可在 H5 操作 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-073 | 16-H5企业认证 | P0 | 必填认证资料完整时可提交 | 处于 H5 企业认证页；准备合法企业资料和文件 | 1. 填写所有必填资料 2. 完成所需文件上传 3. 点击提交认证资料 | 前端和服务端校验通过；资料仅提交一次；提示提交成功 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-074 | 16-H5企业认证 | P0 | 缺少必填认证资料时阻止提交 | 处于 H5 企业认证页 | 1. 分别缺失一个必填字段或必传文件 2. 点击提交认证资料 | 不提交认证申请；对应缺失项给出明确提示并可定位；已填写资料不被清空 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-075 | 16-H5企业认证 | P0 | 认证提交成功后 5 秒返回商城 | 认证资料填写完整且接口可用 | 1. 提交认证资料 2. 观察成功提示和倒计时 3. 等待 5 秒 | 显示提交成功及返回提示；约 5 秒后自动返回采购商商城页面；用户保持登录态 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-078 | 17-个人中心认证入口 | P0 | 未认证用户在个人中心可见企业认证入口 | 采购商账号已登录且企业认证状态为未认证 | 1. 进入 H5 个人中心 2. 打开账户资料或对应区域 3. 检查认证入口 | 展示清晰可点击的“发起企业认证”或等价入口；状态显示为未认证 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-079 | 17-个人中心认证入口 | P0 | 个人中心认证入口跳转到企业认证页面 | 未认证采购商已登录并位于个人中心 | 1. 点击企业认证入口 2. 检查目标页和登录状态 | 进入当前账号的企业认证资料页；登录态和账号上下文正确；可填写并提交认证资料 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-082 | 18-下单认证拦截 | P0 | 未认证用户下单时出现企业认证提示 | 未认证采购商已登录；商品可下单 | 1. 选择商品并触发需求定义的下单动作 2. 观察拦截提示 | 下单被拦截；提示需先完成企业认证；提供前往认证和取消/关闭操作；不生成有效订单 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-083 | 18-下单认证拦截 | P0 | 下单认证提示确认后跳转企业认证页面 | 未认证用户已触发下单认证提示 | 1. 点击前往认证 2. 检查目标页、账号和商品订单数据 | 进入当前账号企业认证页面；账号上下文正确；未认证订单未生成；不存在重复订单或脏数据 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 是 | 是
TC-CNREG-085 | 18-下单认证拦截 | P0 | 已认证用户下单不被认证提示拦截 | 已认证采购商已登录；商品可下单 | 1. 选择商品 2. 提交下单 3. 检查结果 | 不展示未认证提示；按原下单流程成功提交；订单归属当前账号 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-088 | 19-端间一致性 | P0 | H5 注册账号可在 PC 登录且注册来源一致 | 通过 H5 新注册采购商账号 | 1. 在 PC 端使用该手机号登录 2. 检查客户及注册来源数据 | PC 可正常登录；账号、客户归属和注册来源一致；后台标记为自助注册 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是
TC-CNREG-089 | 19-端间一致性 | P0 | 企业认证状态在 H5、PC 和后台同步 | 同一账号已提交或完成企业认证 | 1. 查看 H5 个人中心 2. 查看 PC 账户资料 3. 查看后台客户认证状态 | 三端对同一账号显示一致的最新认证状态；刷新后无长期旧状态 |  | 紧急迭代：采购商 H5 注册/认证入口补充 |  | 否 | 是

## 阻塞场景清单
用例ID | 模块 | 场景 | 优先级 | 阻塞说明 | 失败影响
TC-CNREG-001 | 注册页面 | 注册页删除密码、确认密码、邮箱字段 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-002 | 注册页面 | 注册页仅展示提交注册按钮 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-003 | 注册页面 | 顶部步骤条只保留前两步且第二步为企业认证 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-004 | 注册页面 | 供应商入驻按钮不展示 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-007 | 验证码注册 | 验证码正确时进入第二步企业认证 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-008 | 验证码注册 | 验证码不正确时提示验证码有误 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-009 | 验证码注册 | 验证码为空时禁止提交注册 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-013 | 微信注册 | 注册页展示微信注册按钮 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-014 | 微信注册 | 点击微信注册弹出微信扫码登录弹窗 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-017 | 企业认证 | 第二步企业认证必填项校验通过后提交成功 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-018 | 企业认证 | 企业认证必填项缺失时禁止提交 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-019 | 企业认证 | 提交成功后5秒自动返回商城 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-022 | 企业认证 | 同主体不同手机号允许注册并成为现有客户子账号 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-026 | 登录跳转 | 登录后自动跳转商城首页 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-028 | 用户中心 | 首页点击用户信息展示用户信息弹窗 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-029 | 用户中心 | 个人客户信息弹窗展示正确 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-030 | 用户中心 | 企业客户信息弹窗展示正确 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-032 | 会员中心 | 会员中心删除最近访问和使用中遇到问题模块 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-033 | 会员中心 | 默认勾选所有自定义工作台 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-035 | 账户资料 | 未认证账户展示发起企业认证入口 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-036 | 账户资料 | 审核中状态展示审核中信息且不可重复提交 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-037 | 账户资料 | 已认证状态展示企业认证信息 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-038 | 账户资料 | 已驳回状态展示驳回原因并支持重新提交 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-040 | 修改密码 | 未设置密码时展示设置密码入口 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-041 | 修改密码 | 未设置密码账号可通过设置密码弹窗设置新密码 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-042 | 修改密码 | 已设置密码后展示修改密码流程 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-044 | 后台客户列表 | 已注册用户展示注册类型标签 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-045 | 后台客户列表 | 客户列表新增企业认证状态列 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-046 | 后台客户列表 | 注册类型筛选枚举和查询结果正确 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-047 | 后台客户列表 | 企业认证状态筛选枚举和查询结果正确 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-051 | 资料变更审核 | 待确认客户资料变更新增申请账号列 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-052 | 资料变更审核 | 待确认资料变更按客户+账号维度展示 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-053 | 资料变更审核 | 详情页登录账号和注册手机号随申请账号变更 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-058 | ERP与兼容 | 新用户验证码注册到企业认证提交端到端流程 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-059 | 14-H5注册页改版 | 采购商 H5 注册入口可打开新版注册页 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-060 | 14-H5注册页改版 | H5 注册页字段和操作与 PC 新版注册页一致 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-065 | 15-H5验证码注册 | 有效手机号可获取验证码并显示倒计时 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-067 | 15-H5验证码注册 | 正确验证码提交后进入企业认证 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-072 | 16-H5企业认证 | 注册成功后企业认证页完整展示认证资料项 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-073 | 16-H5企业认证 | 必填认证资料完整时可提交 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-078 | 17-个人中心认证入口 | 未认证用户在个人中心可见企业认证入口 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-079 | 17-个人中心认证入口 | 个人中心认证入口跳转到企业认证页面 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-082 | 18-下单认证拦截 | 未认证用户下单时出现企业认证提示 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行
TC-CNREG-083 | 18-下单认证拦截 | 下单认证提示确认后跳转企业认证页面 | P0 | 核心入口或主链路不可用 | 后续关联场景无法有效执行

## 优先级说明
字段 | 定义
P0 | 核心功能/主流程/数据正确性；必须首轮执行
P1 | 重要分支、权限、校验与补偿
P2 | 边界、UI、非关键异常；回归轮次
是否阻塞=是 | 失败则后续模块测试无意义
首轮必测=是 | 第一遍必须执行；见“首轮冒烟”
用例状态 | PASS/FAIL/BLOCK/N/A；BLOCK=环境/依赖阻塞

## 覆盖检查
需求点 | 覆盖情况 | 对应用例
采购商 H5 注册页改版并与 PC 业务规则一致 | 已覆盖 | TC-CNREG-059~064
H5 手机号验证码注册 | 已覆盖 | TC-CNREG-065~071
H5 注册后企业认证 | 已覆盖 | TC-CNREG-072~077
登录后个人中心企业认证入口 | 已覆盖 | TC-CNREG-078~081
未认证状态下单提示并跳转认证 | 部分覆盖 | TC-CNREG-082~087
H5、PC 与后台数据状态一致 | 已覆盖 | TC-CNREG-088~090
H5 微信注册交互 | 待确认 | TC-CNREG-064
审核中账号下单规则及全部下单拦截入口 | 待确认 | TC-CNREG-086~087