## 回归矩阵
序号 | 一级菜单 | 二级/入口 | 优先级 | 是否阻塞上线 | 首轮必测 | 主流程（改版后行为应不变） | 建议关键接口/契约 | 仓库可复用资产 | 复用结论 | 缺口与建议动作 | AI 加速方式 | 执行方式 | 备注
1 | 首页 | 首页 | P1 | 否 | 是 | 登录后进入 CRM；首页卡片/待办/快捷入口可打开且不报错 | 首页汇总类接口（若有）；权限菜单接口 | tests/test_login.py；pages/login_page.py；APP_HOME_URL | 部分复用 | 补「登录→首页可达」冒烟；断言菜单存在即可，不做视觉对比 | 基于 LoginPage + CrmPage 生成首页可达用例骨架 | UI冒烟 | 改版后首页布局变化大时只验入口与关键跳转
2 | 客户 | 客户列表/详情 | P0 | 是 | 是 | 列表查询→打开详情→编辑基础信息→保存；跟进/活动 Tab 可切换 | 客户分页/详情/保存；活动列表（路径待抓包确认） | testcases/CRM_Customer_BasicInfo_Optimization_*；CRM0403 线索历史；generate_crm_create_edit_customer_lead_* | 需新录 | 几乎无客户 API service；需录制列表/新建/编辑主路径并沉淀 CustomerService | record_regression_session 录客户主路径 → 抽接口 → 生成 service+pytest | 录制+接口+手工P0 | 客户是改版高风险模块，优先于机会/联系人
3 | 客户 | 客户查重 | P0 | 是 | 是 | 输入关键信息查重→命中/未命中结果正确；可跳转已有客户 | 客户查重接口 | 侧栏有入口；暂无自动化 | 需新录 | 独立录制查重成功/失败/跳转；写入检查表 | 录制 Network 后生成 3 条接口用例（命中/未命中/缺参） | 录制+接口 | 查重错误会导致重复客户，属阻塞
4 | 销售机会 | 机会列表/详情/新建 | P1 | 否 | 是 | 列表打开→新建机会→关联客户→保存→详情可查看 | 机会分页/保存/详情 | 无专用自动化；CRM3.13 等文档可能有关联活动展示 | 需新录 | 先菜单可达+列表加载；深测新建/阶段变更可第二轮 | 生成菜单可达+列表冒烟；主路径录制后再扩 | UI冒烟+手工抽测 | 首轮保入口与列表，避免平均用力
5 | 联系人 | 联系人列表/详情/新建 | P1 | 否 | 是 | 列表打开→新建联系人→关联客户→保存；职务等筛选项可用 | 联系人分页/保存 | CRM3.13 联系人职务筛选相关用例文档 | 仅文档 | 文档有规则可转检查表；自动化需新录 | 从 CRM3.13 产物抽联系人相关点 → 检查表 + 可选录制 | 手工P1+UI冒烟 | 与客户详情联系人子对象联动需抽测
6 | 销售线索 | 线索列表/新建/编辑 | P0 | 是 | 是 | 新建线索→列表可查→编辑保存；国家/来源/等级字典正常 | /api/crm/lead/saveOrUpdate；/api/crm/lead/page；queryDicByType；country/list | api/services/crm_lead_service.py；tests/test_api_create_lead*.py；recording 草稿能力 | 可复用 | 接口已较全；补 1 条 UI 冒烟（菜单→列表→新建成功提示）即可 | 在现有 pytest 上补断言/边界；UI 用录制润色定位 | 接口回归为主+UI冒烟 | 改版期最稳底盘，优先进 Jenkins
7 | 销售线索 | 认领 / 分配 / 移公海 | P0 | 是 | 是 | 公海认领、分配给跟进人、移入公海后状态与跟进人正确 | claimLead；assign；movePublicSea；effective/list | tests/test_api_claim_lead.py；test_api_assign_lead.py；test_api_move_lead_public_sea.py | 可复用 | 确认改版未改接口契约；UI 按钮文案/入口变了则补定位 | 对照 Network 校验字段；失败时 AI 读 Allure 附件初判 | 接口回归 | 规则配置变更时需联动系统设置模块
8 | 活动记录 | 活动列表/新建 | P0 | 是 | 是 | 新建活动并关联线索/客户→列表可见；图片/类型筛选可用 | /api/crm/common/activity/saveOrUpdate | crm_lead_service.create_activity_record；test_api_create_lead_activity*.py；CRM3.13 活动相关用例 | 部分复用 | 接口可复用；活动独立菜单页 UI 需冒烟；客户侧活动展示用文档检查表 | 扩负向（缺关联对象/非法类型）；录制活动菜单页 | 接口+UI冒烟+手工抽测 | 活动是跟进核心，阻塞标记保留
9 | 拜访日程 | 日程列表/新建/完成 | P1 | 否 | 是 | 打开日程→新建拜访→完成/取消；与客户/线索关联正确 | 拜访/日程相关接口（待抓包） | CRM3.13 拜访相关用例文档 | 仅文档 | 首轮：菜单可达+新建保存成功；状态流转第二轮 | 从文档抽检查表；可选录制主路径 | UI冒烟+手工P1 | 侧栏高亮模块，入口可达必测
10 | 系统设置 | 线索分配规则 | P0 | 是 | 是 | 查看/编辑规则→保存→新线索按规则落到正确跟进人 | 规则 CRUD + 线索创建/分配结果校验 | 线索 assign/claim API 可作结果校验；规则页无自动化 | 部分复用 | 规则页需录制；结果用现有线索接口断言跟进人 | 录制改规则操作；结果断言复用 CrmLeadService | 录制+接口验证 | 配置错误会污染全员线索流
11 | 系统设置 | 客户分配规则 | P0 | 是 | 是 | 规则保存后，客户分配/领取结果符合规则 | 客户分配规则 + 客户分页/跟进人字段 | 无客户分配 API 封装 | 需新录 | 与线索分配对称补测；优先手工+录制 | 对照线索分配用例模板生成客户侧检查表 | 录制+手工P0 | 与客户模块联动
12 | 系统设置 | 权限组管理 | P0 | 是 | 是 | 权限组增改→账号菜单/按钮显隐正确；无越权访问 | 权限/菜单配置接口 | 无 | 需新录 | 准备 2 个角色账号做菜单对比；AI 生成权限矩阵检查表 | 按侧栏生成「角色×菜单」矩阵，人填可见性 | 手工P0（双账号） | 改版最易漏菜单权限，必须首轮
13 | 系统设置 | 线索回收规则 | P1 | 否 | 是 | 规则生效后到期线索进入公海/回收池；可与 movePublicSea 对照 | 回收规则 + lead/page 状态 | movePublicSea 接口；公海相关用例文档 | 部分复用 | 定时回收难自动化，用手造到期数据+接口查状态 | 生成「规则条件→预期状态」决策表 | 手工+接口抽查 | 依赖时间条件，安排专项账号数据
14 | 系统设置 | 客户回收规则 | P1 | 否 | 是 | 客户回收规则保存与触发结果正确 | 客户回收规则 + 客户状态 | CRM3.13 客户回收相关文档点 | 仅文档 | 同线索回收：决策表+抽样验证 | 从文档抽规则边界 | 手工P1
15 | 系统设置 | 数据共享规则 | P1 | 否 | 否 | 共享范围变更后，列表可见数据范围变化符合预期 | 共享规则 + 列表数据权限 | 无 | 需新录 | 双账号可见性对比；第二轮深入 | 生成共享场景矩阵（本人/本部门/全部） | 手工抽测 | 首轮可抽样，非全量
16 | 系统设置 | 用户企微绑定 | P1 | 否 | 是 | 绑定/解绑入口可用；绑定态展示正确 | 企微绑定相关接口 | generate_crm_wework_test_artifacts.py；cases_ub_binding.py 等 | 仅文档 | 有用例产物，转检查表执行；自动化可选 | 从已有 Excel 抽「改版后入口仍在」子集 | 手工按已有用例 | 依赖企微环境，失败常为环境问题
17 | 系统设置 | 企微好友池 | P1 | 否 | 是 | 好友池列表打开；来源/同步状态可查 | 好友池列表接口 | cases_fp_friend_pool.py；二维码/好友池相关文档 | 仅文档 | 菜单可达+列表加载；深测跟同步任务 | 从 friend pool 用例抽首轮子集 | 手工P1+UI冒烟
18 | 线索看板 | 线索看板 | P1 | 否 | 是 | 进入看板→默认指标展示→筛选/时间范围→下钻或导出（若有） | 看板统计接口 | cases_lead_dashboard.py；generate_crm_lead_dashboard_*；CRM_Lead_Dashboard_TestCases* | 仅文档 | 用例很全，改版期执行「菜单/权限/主指标抽样」子集即可 | 从已有用例筛 P0/首轮必测行生成执行清单 | 手工按子集 | 数据对账成本高，首轮不做全量对账
19 | 客户跟进看板 | 客户跟进看板 | P1 | 否 | 是 | 进入看板→指标与筛选可用→与客户跟进数据不严重矛盾 | 跟进看板统计接口 | generate_crm_customer_follow_dashboard_test_artifacts.py | 仅文档 | 同线索看板：入口+筛选+抽样指标 | 抽首轮子集检查表 | 手工按子集
20 | 横切 | 全局：登录/鉴权/菜单 | P0 | 是 | 是 | 登录成功；token 有效；侧栏菜单按权限完整展示；无 404 | member/login；菜单/权限接口 | auth_service；test_login*.py；test_api_negative.py（无 token 等） | 可复用 | 补「侧栏全菜单点击可达」一条 UI 冒烟 | 按本矩阵菜单列表生成 CrmPage 循环点击用例 | UI冒烟+接口负向 | 所有模块前置；改版后第一天先跑
21 | 横切 | 全局：录制回流能力 | P1 | 否 | 否 | 对空白模块用录制生成 UI+接口草稿并人工润色入库 | 会话中捕获的业务 API | recording/*；scripts/record_regression_session.py | 可复用 | 先跑通客户、机会各 1 次录制，沉淀模板 | draft_generator 出稿 → Cursor 按项目风格收口 | 工具建设 | 支撑后续补覆盖，不直接挡上线

## 覆盖现状
维度 | 结论 | 说明
环境入口 | 已具备 | BASE_URL/PLATFORM_BASE_URL = test-auth / test-platform.ysbpack.com
UI 自动化 | 覆盖低 | 仅登录 + 通用 CrmPage.open_menu；无模块级 Page Object
接口自动化 | 线索强、其余弱 | CrmLeadService 覆盖创建/查询/活动/认领/分配/公海
手工用例资产 | 较丰富 | 客户基础信息、看板、企微、展会、询价等 Excel/XMind 可转检查表
录制能力 | 已具备 | record_regression_session 可同时出 UI+主接口草稿
CI | 线索 API 可进 | Jenkinsfile.crm-api / run_crm_api_jenkins.bat
改版策略 | 接口保业务 + 菜单冒烟 + 文档子集手工 | 避免全量重写 UI 脚本

## 落地节奏
周次 | 目标 | 交付物 | 负责方式 | 完成标准
第 1 周 | 菜单可达 + 风险签收 | 本矩阵评审通过；侧栏全菜单 UI 冒烟用例 | AI 生成冒烟骨架，人补权限账号 | 所有一级/二级入口可打开或明确无权限原因
第 1–2 周 | P0 接口与线索保底 | 线索 API 回归进 CI；客户查重/客户主路径录制 1 次 | 复用 CrmLeadService；客户模块新录 | P0 阻塞项有接口或检查表执行记录
第 2 周 | 系统设置规则联动 | 分配/权限组检查表；规则变更→线索结果用例 | 规则页手工/录制，结果走接口断言 | 分配与权限无越权、无错分
第 2–3 周 | P1 抽样与看板子集 | 机会/联系人/拜访冒烟；两看板首轮子集 | 从已有 Excel 筛首轮必测 | P1 入口可用，抽样主流程通过
上线前 | 探索与放行 | 失败清单+风险签收；可选视觉抽样 | 人做放行决策，AI 辅助归因 | 阻塞项清零或有明确豁免

## 菜单可达检查表
顺序 | 菜单路径 | 操作 | 通过标准 | 优先级 | 实际结果 | 执行人 | 备注
1 | 首页 | 点击「首页」 | 页面加载成功，无空白/报错弹窗 | P1
2 | 客户 | 点击「客户」 | 客户列表出现或明确空态 | P0
3 | 客户 / 客户查重 | 点击「客户查重」 | 查重页打开，可输入查询 | P0
4 | 销售机会 | 点击「销售机会」 | 机会列表加载成功 | P1
5 | 联系人 | 点击「联系人」 | 联系人列表加载成功 | P1
6 | 销售线索 | 点击「销售线索」 | 线索列表加载成功 | P0
7 | 活动记录 | 点击「活动记录」 | 活动列表加载成功 | P0
8 | 拜访日程 | 点击「拜访日程」 | 日程页加载成功 | P1
9 | 系统设置 / 线索分配规则 | 展开设置并进入 | 规则页可打开 | P0
10 | 系统设置 / 客户分配规则 | 进入 | 规则页可打开 | P0
11 | 系统设置 / 权限组管理 | 进入 | 权限组列表可打开 | P0
12 | 系统设置 / 线索回收规则 | 进入 | 规则页可打开 | P1
13 | 系统设置 / 客户回收规则 | 进入 | 规则页可打开 | P1
14 | 系统设置 / 数据共享规则 | 进入 | 规则页可打开 | P1
15 | 系统设置 / 用户企微绑定 | 进入 | 绑定页可打开 | P1
16 | 系统设置 / 企微好友池 | 进入 | 好友池列表可打开 | P1
17 | 线索看板 | 点击「线索看板」 | 看板加载或权限提示明确 | P1
18 | 客户跟进看板 | 点击「客户跟进看板」 | 看板加载或权限提示明确 | P1

## 图例与统计
字段 | 含义
可复用 | 已有自动化，改版后优先跑通/微调定位或契约
部分复用 | 接口或文档可复用一部分，仍需补 UI/新接口
仅文档 | 有 Excel/XMind/cases，转检查表人工执行
需新录 | 建议用 record_regression_session 录主路径再沉淀
P0 | 阻塞或核心业务，首轮必测
P1 | 重要但可抽样，首轮保入口与主流程
统计 | 数量
矩阵条目总数 | 21
P0 | 9
P1 | 12
阻塞上线=是 | 9
首轮必测=是 | 19
可复用 | 4
部分复用 | 4
仅文档 | 7
需新录 | 6